## Stories_Requeriment
Product Backlog
id | User Story | System Requeriment | Story Points | Priority
US1 |  |  | Total SP1 | Hight
Req 1.1 |  | Diseño de base de datos | 3 | 5
Req 1.2 |  | Wireframes de la interfaz principal | 5 | 4
Req 1.3 |  | Realizacion de la base de datos en microsoft SQL server | 7 | 4
US2 | US2 |  | Total SP2 | Medium
Req 2.1 |  | Diseño de Interfaz en Wintempla | 5 | 6
Req 2.2 |  | Conexión entre interfaz y base de datos | 7 | 7
Req 2.3 |  | Creacion de vistas Usuario y Visitas | 9 | 8
US3 | US3 |  | Total SP3 | Low
Req 3.1 |  | Funcionalidad del icono Usuario | 12 | 9
Req 3.2 |  | Funcionalidad del icono Vehiculo | 12 | 9
Req 3.3 |  | Funcionalidad del icono Visitas | 12 | 9
Req 3.4 |  | Funcionalidad del icono Agregar item | 12 | 9
Req 3.5 |  | Funcionalidad del icono editar | 12 | 9
Req 3.6 |  | Funcionalidad del icono eliminar | 12 | 9
Req 3.7 |  | Funcionalidad del icono copiar al portapapeles | 12 | 9
Req 3.8 |  | Funcionalidad del icono exportar a excel | 12 | 9
Req 3.9 |  | Funcionalidad del icono imprimir items | 12 | 9
Leankit
Kanbanchi
| Range of story Points | Difficulty
| 1--5 | Super easy |  |  | Level of Prioriry | Priority
| 6--10 | Easy |  |  | 1 a 4 | Low
| 11--15 | Easy-Medium |  |  | 5 a 7 | Medium
| 16--20 | Medium |  |  | 8 a 10 | High
| 21--25 | Medium-High
| 26--30 | High

## Definition_of_down
Definition of down
Criterio
|  | Code |  | Commented |  | Funtions names | Variable names
|  | Tested | No bugs | code | Headings | In Format | In format
Requeriments | Req 1.1:Diseño de base de datos | No | No | No | No | Si | No
| Req 1.2: Wireframes de la interfaz principal | No | No | No | No | No | No
| Req 1.3:Realizacion de la base de datos en microsoft SQL server | Si | No | Si | No | Si | Si
| Req 2.1: Diseño de Interfaz en Wintempla | No | No | No | No | Si | Si
| Req 2.2: Conexión entre interfaz y base de datos | No | No | No | Si | No | Si
| Req 2.3: Creacion de vistas Usuario y Visitas | Si | No | Si | Si | Si | Si
| Req 3.1: Funcionalidad del icono Usuario | Si | No | Si | Si | Si | Si
| Req 3.2: Funcionalidad del icono Vehiculo | Si | No | Si | Si | Si | Si
| Req 3.3: Funcionalidad del icono Visitas | Si | No | Si | Si | Si | Si
| Req 3.4: Funcionalidad del icono Agregar item | Si | No | Si | Si | Si | Si
| Req 3.5: Funcionalidad del icono editar | Si | No | Si | Si | Si | Si
| Req 3.6:Funcionalidad del icono eliminar | Si | No | Si | Si | Si | Si
| Req 3.7:Funcionalidad del icono copiar al portapapeles | Si | No | Si | Si | Si | Si
| Req 3.8:Funcionalidad del icono exportar a excel | Si | No | Si | Si | Si | Si
| Req 3.9:Funcionalidad del icono imprimir items | Si | No | Si | Si | Si | Si

## Burn down
System Requeriment | Responsible | Story Points | Executed
|  |  | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Req 1.1:Diseño de base de datos | Hugo Hernandez Almaraz | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
Req 1.2: Wireframes de la interfaz principal | David Mora Gonzalez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Req 1.3:Realizacion de la base de datos en microsoft SQL server | Juan Calderon Mosqueda | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Req 2.1: Diseño de Interfaz en Wintempla | Hugo Hernandez Almaraz, Juan Calderon Mosqueda | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Req 2.2: Conexión entre interfaz y base de datos | Juan Calderon Mosqueda | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Req 2.3: Creacion de vistas Usuario y Visitas | Ariel Bautista Nuñez | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
Req 3.1: Funcionalidad del icono Usuario | Ariel Bautista Nuñez | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Req 3.2: Funcionalidad del icono Vehiculo | David Mora Gonzalez | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Req 3.3: Funcionalidad del icono Visitas | Ariel Bautista Nuñez | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Req 3.4: Funcionalidad del icono Agregar item | Daniel Perez Zavala | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Req 3.5: Funcionalidad del icono editar | Ivan Hernandez | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Req 3.6:Funcionalidad del icono eliminar | Daniel Perez Zavala | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Req 3.7:Funcionalidad del icono copiar al portapapeles | Ivan Hernandez | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Req 3.8:Funcionalidad del icono exportar a excel | Hugo Hernandez Almaraz | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Req 3.9:Funcionalidad del icono imprimir items | Juan Calderon Mosqueda | 12 | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  | Total= | 18 | 14 | 9 | 10 | 6 | 0